## Tareas pendientes
SW_PDTE | PROCESO | Controlador |  | Vista (en rojo los que faltan crear) | Tarea o Error pendiente de revisión | Model (sólo si se modifica) | Migration (sólo si se modifica) | REALIZADO
ACCESO
| Login |  |  | Auth/login.blade.php | No muestra la consistencia.
| Login |  |  |  | Revisar plugins
| Users | UsersController.php |  |  | Cuatro tipos de usuarios
| DataUsers | DatausersController.php |  | admin/datausers/edit.blade.php
x | UP PDF
x | Documentos en PDF | DatausersController.php | savePDF | admin/datausers/upPDF.blade.php | Ingreso de documentos en PDF. | DataPDF | nueva tabla
x | GRUPOS
| Crear Grupo | GruposController.php |  | admin/grupoCursos/create.blade.php | ¿Es necesario?
| Modificar descripcion del grupo | GruposController.php | edit/update | admin/grupos/edit.blade.php
| Modificar cursos del grupo | GruposController.php | edit/update | admin/grupos/edit.blade.php
| Modificar prioridad de docentes | GrupoCursosController.php | prioridad/update_prioridad | admin/grupoCursos/prioridad.blade.php | Ruteo en Responsables
x | CORREOS
| Requerimientos | MenviosController.php | index | admin/envios/index.blade.php |  | Menvios | add_menvios_table | Crear migration y model ( agregar campo TABLENAME - que debe tener el campo SW_RPTA)
|  |  | create/store | admin/envios/create.blade.php | Crea los requerimientos (agregar campo TX_NEED - texto del correo) | Menvios
|  |  | edit/update |  | Editar el registro del maestro de envios | Menvios | agregar campo sw_envio en menvios
|  |  | show/PDF | admin/envios/list.blade.php | Mostrar los correos enviados | Denvios | add_denvios_table
|  |  | dcreate/dstore |  | Agrega los docentes a comunicar. | Denvios
dupdate
|  |  | tfcia_rptas | Funciones private ??? | Función de recorrido de las tablas previstas en Menvios poniendo check en SW_RPTA y contándolos.
|  |  | recontar_envios | Funciones private ???
|  |  | recontar_rptas | Funciones private ???
|  |  | dmarkall | Funciones private ???
|  |  | dunmarkall | Funciones private ???
|  | EnviosController.php | send | admin/envios/email.blade.php | Envía los correos electrónicos del requerimiento.
x |  | EnviosController.php | send | admin/envios/email.blade.php | Falta definir correos por tipo
x |  | EnviosController.php | send | admin/envios/email.blade.php | Falta revisar QUEUES (Trabajos en cola)
DISPONIBILIDAD
| Disponibilidad Cursos |  |  |  | Revisar cuando no tiene cursos disponibles todavia
| Prioridad de docentes |  |  |  | Identificar pendientes de priorizar
x | Reporte de actualizaciones |  |  |  | Disponibilidad de Horas
x | Reporte de actualizaciones |  |  |  | Disponibilidad de Cursos
x | INTERFASE A VFP
Exportar a Excel
x | Importar de CSV |  |  |  | https://styde.net/sistema-de-archivos-y-almacenamiento-en-laravel-5/
x | CARGA ASIGNADA
x | Estructura de datos
x | Importar de CSV
x | Correo de comunicación

## Proyecto
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | FCEC
OBJETIVOS: |  |  | Controller |  |  | View |  |  | Archivos involucrados
0 | Crear usuarios |  | admin | user | create | admin | users | create | users
1 | Recabar los datos personales (celular, fijo, email). |  | admin | user | edit | admin | users | edit | users | datausers
2 | Recabar la disponibilidad horaria de los docentes. |  | admin | dhora | edit | admin | dhoras | edit | users | dhoras
3 | Recabar la disponibilidad de cursos de los docentes. |  | admin | dcurso | edit | admin | dcursos | edit | users | dcursos
4 | Enviar correos electronicos: |  | admin | email | send |  |  |  | users | datausers | menvios | denvios
| 1 | Requerimiento de disponibilidad
| 2 | Requerimiento de datos
| 3 | Envío de información de inicio de semestre
| 4 | Envío de información grupal.
5 | Reportes
| 1 | Docentes informados.
| 2 | Docentes actualizados.
| 3 | Docentes atrasados.
| 4 | Nuevos docentes.
ADMINISTRACIÓN DE DATOS
0 | Indice de usuarios |  | admin | user | index | admin | users | index
1 | Indice de responsables |  | admin | respon | index | admin | respon | index
BASE DE DATOS:
Ver en MySQL Workbench

## email
DISEÑO | desactivar seguridad en gmail |  | https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps
Datos | envios
id
user_id
| email_to | array
| email_cc | array
fenvio
flimite
http://laraveles.com/docs/5.1/mail
Mail::send('emails.welcome', $data, function ($message) {
$message->from('us@example.com', 'Laravel');
$message->to('foo@example.com')->cc('bar@example.com');
});
Here is a list of the available methods on the $message message builder instance:
$message->from($address, $name = null);
$message->sender($address, $name = null);
$message->to($address, $name = null);
$message->cc($address, $name = null);
$message->bcc($address, $name = null);
$message->replyTo($address, $name = null);
$message->subject($subject);
$message->priority($level);
$message->attach($pathToFile, array $options = []);
// Attach a file from a raw $data string...
$message->attachData($data, $name, array $options = []);
// Get the underlying SwiftMailer message instance...
$message->getSwiftMessage();
Nota: La instancia del mensaje pasada al Closure Mail::send extiende de la clase mensaje de SwiftMailer, permitiéndote llamar a cualquier método en esa clase para construir tus mensajes de correo electrónico.

## GIT
http://www.desarrolloweb.com/articulos/entiende-instala-configura-git.html
Ir al path del proyecto
crear el git | git init
agregar | git add xxxxx.yyy
status | git status
commit | git commit -m "descripcion del commit"
GITHUB
usuario | ana.arashiro@gmail.com
owner | acaty64
password | y
Repository name | FCEC
PARA ACTUALIZAR
git init
git add xxxxx.yyy
git status
git commit -m "descripcion del commit"
git push -u origin master

## pendientes
Revisar configuracion de BOOTSTRAP
https://styde.net/sistema-de-plantillas-y-layout-con-bootstrap-3/

## checkbox
Tratamiento de checkbox
<td>
Asignar valor 0 a la variable |  | {{ Form::hidden('whatsapp', 0) }}
Segun el valor de la tabla |  | @if($datauser->whatsapp == 1)
Agregar funcion evento 'onclick' |  |  | {!! Form::checkbox('whatsapp', 1, true, ['class'=>'checkbox', 'onclick' => 'javascript:evento(this);'] ) !!}
@else
Agregar funcion evento 'onclick' |  |  | {!! Form::checkbox('whatsapp', 0, false, ['class'=>'checkbox', 'onclick' => 'javascript:evento(this);'] ) !!}
@endif
</td>
Seccion js | @section('js')
<script type="text/javascript">
Funcion 'evento' |  | function evento($obj){
//console.log($obj);
if($obj.checked)
$obj.value = 1;
else
$obj.value = 0;
}
</script>
@endsection

## Hoja1
<!-- INICIO DEL BUSCADOR -->
{!! Form::open(['route' => 'admin.menvios.dshow', 'method'=>'GET', 'class'=>'navbar-form pull-right']) !!}
<div class="input-group">
{!! Form::text('tipo', null, ['class'=>'form-control', 'placeholder'=>'Filtrar por nombre ...', 'aria-describedby'=>'search']) !!}
<span class="input-group-addon" id='search'><span class="glyphicon glyphicon-search" "aria-hidden"="true"></span></span>
</div>
{!! Form::close() !!}
<!-- FIN DEL BUSCADOR -->
383
138
521
{{$plucked = $cursos->pluck('id')}};
{{dd($plucked)}};
{{$chunk = $dcursos->splice($xobj-1)}};
{{dd($chunk)}};

## Routing
| Administrador | indice
vistas
| Docente | edicion
| Responsable | edicion
| Master | todo
????????????????????????? HAY QUE REVISAR TODO ?????????????????????????????????????????
|  | En URI |  |  | En Controller |  |  |  |  | URI | CONTROLLER |  | ROUTE
| method | URI a | URI b (param) | URI c (function) | Model | function | parametro 1 | parametro 2 | as (Action) |  | uses | as
GENERICO |  | dcursos | dcursos |  | Dcurso
auto | get | dcursos |  |  | Dcurso | index | Request $request |  | admin.dcursos | 'dcursos' | 'uses'=>'DcursosController@index' | 'as'=>'admin.dcursos.index' | Route::get('dcursos',['uses'=>'DcursosController@index','as'=>'admin.dcursos.index']); | Route::get('dcursos',['uses' => 'DcursosController@index','as'=> 'admin.dcursos.index']);
auto | get | dcursos |  | create | Dcurso | create |  |  | admin.dcursos | 'dcursos/create' | 'uses'=>'DcursosController@create' | 'as'=>'admin.dcursos.create' | Route::get('dcursos/create',['uses'=>'DcursosController@create','as'=>'admin.dcursos.create']); | Route::get('dcursos',['uses' => 'DcursosController@create','as'=> 'admin.dcursos.create']);
auto | post | dcursos |  |  | Dcurso | store | UserRequest $request |  | admin.dcursos | 'dcursos' | 'uses'=>'DcursosController@store' | 'as'=>'admin.dcursos.store' | Route::post('dcursos',['uses'=>'DcursosController@store','as'=>'admin.dcursos.store']); | Route::post('dcursos',['uses' => 'DcursosController@store','as'=> 'admin.dcursos.store']);
auto | get | dcursos | users | edit | Dcurso | edit |  |  | admin.dcursos | 'dcursos/{users}/edit' | 'uses'=>'DcursosController@edit' | 'as'=>'admin.dcursos.edit' | Route::get('dcursos/{users}/edit',['uses'=>'DcursosController@edit','as'=>'admin.dcursos.edit']); | Route::get('dcursos/{users}/edit',['uses' => 'DcursosController@edit','as'=> 'admin.dcursos.edit']);
auto | put | dcursos | dcursos |  | Dcurso | update | Request $request | id | admin.dcursos | 'dcursos/{dcursos}' | 'uses'=>'DcursosController@update' | 'as'=>'admin.dcursos.update' | Route::put('dcursos/{dcursos}',['uses'=>'DcursosController@update','as'=>'admin.dcursos.update']); | Route::put('dcursos/{dcursos}',['uses' => 'DcursosController@update','as'=> 'admin.dcursos.update']);
auto | get | dcursos | dcursos |  | Dcurso | show |  | id | admin.dcursos | 'dcursos/{dcursos}' | 'uses'=>'DcursosController@show' | 'as'=>'admin.dcursos.show' | Route::get('dcursos/{dcursos}',['uses'=>'DcursosController@show','as'=>'admin.dcursos.show']); | Route::get('dcursos/{dcursos}',['uses' => 'DcursosController@show','as'=> 'admin.dcursos.show']);
auto | delete | dcursos | dcursos |  | Dcurso | destroy |  | id | admin.dcursos | 'dcursos/{dcursos}' | 'uses'=>'DcursosController@destroy' | 'as'=>'admin.dcursos.destroy' | Route::delete('dcursos/{dcursos}',['uses'=>'DcursosController@destroy','as'=>'admin.dcursos.destroy']); | Route::delete('dcursos/{dcursos}',['uses' => 'DcursosController@destroy','as'=> 'admin.dcursos.destroy']);
new | get | users | id | destroy | User | destroy |  | id | admin.users | 'users/{id}/destroy' | 'uses'=>'UsersController@destroy' | 'as'=>'admin.users.destroy' | Route::get('users/{id}/destroy',['uses'=>'UsersController@destroy','as'=>'admin.users.destroy']); | Route::get('users/{id}/destroy',['uses' => 'UsersController@destroy','as'=> 'admin.users.destroy']);
Route::get('users/{id}/destroy',['uses' => 'UsersController@destroy','as'=> 'admin.users.destroy']);

## routeList
+--------+-----------+--------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------------------------------------------+---------------
+
¦ Domain ¦ Method ¦ URI ¦ Name ¦ Action | 11 | 10 | 38 | 29 | 65 | 20
¦ Middleware ¦ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
+--------+-----------+--------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------------------------------------------+---------------
+
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ / ¦ ¦ Closure ¦ web
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/datausers ¦ admin.datausers.index ¦ App\Http\Controllers\DataUsersController@index ¦ web,auth | ¦ ¦ | GET¦HEAD | admin/datausers | admin.datausers.index | App\Http\Controllers\DataUsersController@index | web,auth
¦
¦ ¦ POST ¦ admin/datausers ¦ admin.datausers.store ¦ App\Http\Controllers\DataUsersController@store ¦ web,auth |  | POST | admin/datausers | admin.datausers.store | App\Http\Controllers\DataUsersController@store | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/datausers/create ¦ admin.datausers.create ¦ App\Http\Controllers\DataUsersController@create ¦ web,auth |  | GET¦HEAD | admin/datausers/create | admin.datausers.create | App\Http\Controllers\DataUsersController@create | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/datausers/{datausers} ¦ admin.datausers.show ¦ App\Http\Controllers\DataUsersController@show ¦ web,auth |  | GET¦HEAD | admin/datausers/{datausers} | admin.datausers.show | App\Http\Controllers\DataUsersController@show | web,auth
¦
¦ ¦ DELETE ¦ admin/datausers/{datausers} ¦ admin.datausers.destroy ¦ App\Http\Controllers\DataUsersController@destroy ¦ web,auth |  | DELETE | admin/datausers/{datausers} | admin.datausers.destroy | App\Http\Controllers\DataUsersController@destroy | web,auth
¦
¦ ¦ PUT¦PATCH ¦ admin/datausers/{datausers} ¦ admin.datausers.update ¦ App\Http\Controllers\DataUsersController@update ¦ web,auth |  | PUT¦PATCH | admin/datausers/{datausers} | admin.datausers.update | App\Http\Controllers\DataUsersController@update | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/datausers/{datausers}/edit ¦ admin.datausers.edit ¦ App\Http\Controllers\DataUsersController@edit ¦ web,auth |  | GET¦HEAD | admin/datausers/{datausers}/edit | admin.datausers.edit | App\Http\Controllers\DataUsersController@edit | web,auth
¦
¦ ¦ POST ¦ admin/datausers/{datausers}/update ¦ admin.datausers.update ¦ App\Http\Controllers\DatausersController@update ¦ web,auth |  | POST | admin/datausers/{datausers}/update | admin.datausers.update | App\Http\Controllers\DatausersController@update | web,auth
¦
¦ ¦ POST ¦ admin/dcursos ¦ admin.dcursos.store ¦ App\Http\Controllers\DcursosController@store ¦ web,auth |  | POST | admin/dcursos | admin.dcursos.store | App\Http\Controllers\DcursosController@store | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/dcursos ¦ admin.dcursos.index ¦ App\Http\Controllers\DcursosController@index ¦ web,auth |  | GET¦HEAD | admin/dcursos | admin.dcursos.index | App\Http\Controllers\DcursosController@index | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/dcursos/create ¦ admin.dcursos.create ¦ App\Http\Controllers\DcursosController@create ¦ web,auth |  | GET¦HEAD | admin/dcursos/create | admin.dcursos.create | App\Http\Controllers\DcursosController@create | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/dcursos/{dcursos} ¦ admin.dcursos.show ¦ App\Http\Controllers\DcursosController@show ¦ web,auth |  | GET¦HEAD | admin/dcursos/{dcursos} | admin.dcursos.show | App\Http\Controllers\DcursosController@show | web,auth
¦
¦ ¦ PUT¦PATCH ¦ admin/dcursos/{dcursos} ¦ admin.dcursos.update ¦ App\Http\Controllers\DcursosController@update ¦ web,auth |  | PUT¦PATCH | admin/dcursos/{dcursos} | admin.dcursos.update | App\Http\Controllers\DcursosController@update | web,auth
¦
¦ ¦ DELETE ¦ admin/dcursos/{dcursos} ¦ admin.dcursos.destroy ¦ App\Http\Controllers\DcursosController@destroy ¦ web,auth |  | DELETE | admin/dcursos/{dcursos} | admin.dcursos.destroy | App\Http\Controllers\DcursosController@destroy | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/dcursos/{dcursos}/edit ¦ admin.dcursos.edit ¦ App\Http\Controllers\DcursosController@edit ¦ web,auth |  | GET¦HEAD | admin/dcursos/{dcursos}/edit | admin.dcursos.edit | App\Http\Controllers\DcursosController@edit | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/dhoras ¦ admin.dhoras.index ¦ App\Http\Controllers\DhorasController@index ¦ web,auth |  | GET¦HEAD | admin/dhoras | admin.dhoras.index | App\Http\Controllers\DhorasController@index | web,auth
¦
¦ ¦ POST ¦ admin/dhoras ¦ admin.dhoras.store ¦ App\Http\Controllers\DhorasController@store ¦ web,auth |  | POST | admin/dhoras | admin.dhoras.store | App\Http\Controllers\DhorasController@store | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/dhoras/create ¦ admin.dhoras.create ¦ App\Http\Controllers\DhorasController@create ¦ web,auth |  | GET¦HEAD | admin/dhoras/create | admin.dhoras.create | App\Http\Controllers\DhorasController@create | web,auth
¦
¦ ¦ DELETE ¦ admin/dhoras/{dhoras} ¦ admin.dhoras.destroy ¦ App\Http\Controllers\DhorasController@destroy ¦ web,auth |  | DELETE | admin/dhoras/{dhoras} | admin.dhoras.destroy | App\Http\Controllers\DhorasController@destroy | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/dhoras/{dhoras} ¦ admin.dhoras.show ¦ App\Http\Controllers\DhorasController@show ¦ web,auth |  | GET¦HEAD | admin/dhoras/{dhoras} | admin.dhoras.show | App\Http\Controllers\DhorasController@show | web,auth
¦
¦ ¦ PUT¦PATCH ¦ admin/dhoras/{dhoras} ¦ admin.dhoras.update ¦ App\Http\Controllers\DhorasController@update ¦ web,auth |  | PUT¦PATCH | admin/dhoras/{dhoras} | admin.dhoras.update | App\Http\Controllers\DhorasController@update | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/dhoras/{dhoras}/edit ¦ admin.dhoras.edit ¦ App\Http\Controllers\DhorasController@edit ¦ web,auth |  | GET¦HEAD | admin/dhoras/{dhoras}/edit | admin.dhoras.edit | App\Http\Controllers\DhorasController@edit | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/envios/{id}/send ¦ admin.envios.send ¦ App\Http\Controllers\EnviosController@send ¦ web,auth |  | GET¦HEAD | admin/envios/{id}/send | admin.envios.send | App\Http\Controllers\EnviosController@send | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/grupocursos ¦ admin.grupocursos.index ¦ App\Http\Controllers\GrupoCursosController@index ¦ web,auth |  | GET¦HEAD | admin/grupocursos | admin.grupocursos.index | App\Http\Controllers\GrupoCursosController@index | web,auth
¦
¦ ¦ POST ¦ admin/grupocursos ¦ admin.grupocursos.store ¦ App\Http\Controllers\GrupoCursosController@store ¦ web,auth |  | POST | admin/grupocursos | admin.grupocursos.store | App\Http\Controllers\GrupoCursosController@store | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/grupocursos/create ¦ admin.grupocursos.create ¦ App\Http\Controllers\GrupoCursosController@create ¦ web,auth |  | GET¦HEAD | admin/grupocursos/create | admin.grupocursos.create | App\Http\Controllers\GrupoCursosController@create | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/grupocursos/{cursos}/orden ¦ admin.grupocursos.orden ¦ App\Http\Controllers\GrupocursosController@orden ¦ web,auth |  | GET¦HEAD | admin/grupocursos/{cursos}/orden | admin.grupocursos.orden | App\Http\Controllers\GrupocursosController@orden | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/grupocursos/{grupocursos} ¦ admin.grupocursos.show ¦ App\Http\Controllers\GrupoCursosController@show ¦ web,auth |  | GET¦HEAD | admin/grupocursos/{grupocursos} | admin.grupocursos.show | App\Http\Controllers\GrupoCursosController@show | web,auth
¦
¦ ¦ DELETE ¦ admin/grupocursos/{grupocursos} ¦ admin.grupocursos.destroy ¦ App\Http\Controllers\GrupoCursosController@destroy ¦ web,auth |  | DELETE | admin/grupocursos/{grupocursos} | admin.grupocursos.destroy | App\Http\Controllers\GrupoCursosController@destroy | web,auth
¦
¦ ¦ PUT¦PATCH ¦ admin/grupocursos/{grupocursos} ¦ admin.grupocursos.update ¦ App\Http\Controllers\GrupoCursosController@update ¦ web,auth |  | PUT¦PATCH | admin/grupocursos/{grupocursos} | admin.grupocursos.update | App\Http\Controllers\GrupoCursosController@update | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/grupocursos/{grupocursos}/edit ¦ admin.grupocursos.edit ¦ App\Http\Controllers\GrupoCursosController@edit ¦ web,auth |  | GET¦HEAD | admin/grupocursos/{grupocursos}/edit | admin.grupocursos.edit | App\Http\Controllers\GrupoCursosController@edit | web,auth
¦
¦ ¦ POST ¦ admin/grupocursos/{grupocurso}/orden ¦ admin.grupocursos.orden ¦ App\Http\Controllers\GrupoCursosController@orden ¦ web,auth |  | POST | admin/grupocursos/{grupocurso}/orden | admin.grupocursos.orden | App\Http\Controllers\GrupoCursosController@orden | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/grupocursos/{id}/destroy ¦ admin.grupocursos.destroy ¦ App\Http\Controllers\GrupocursosController@destroy ¦ web,auth |  | GET¦HEAD | admin/grupocursos/{id}/destroy | admin.grupocursos.destroy | App\Http\Controllers\GrupocursosController@destroy | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/grupocursos/{id}/downorden ¦ admin.grupocursos.downorden ¦ App\Http\Controllers\GrupoCursosController@downorden ¦ web,auth |  | GET¦HEAD | admin/grupocursos/{id}/downorden | admin.grupocursos.downorden | App\Http\Controllers\GrupoCursosController@downorden | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/grupocursos/{id}/index ¦ admin.grupocursos.index ¦ App\Http\Controllers\GrupoCursosController@index ¦ web,auth |  | GET¦HEAD | admin/grupocursos/{id}/index | admin.grupocursos.index | App\Http\Controllers\GrupoCursosController@index | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/grupocursos/{id}/uporden ¦ admin.grupocursos.uporden ¦ App\Http\Controllers\GrupoCursosController@uporden ¦ web,auth |  | GET¦HEAD | admin/grupocursos/{id}/uporden | admin.grupocursos.uporden | App\Http\Controllers\GrupoCursosController@uporden | web,auth
¦
¦ ¦ POST ¦ admin/grupos ¦ admin.grupos.store ¦ App\Http\Controllers\GruposController@store ¦ web,auth |  | POST | admin/grupos | admin.grupos.store | App\Http\Controllers\GruposController@store | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/grupos ¦ admin.grupos.index ¦ App\Http\Controllers\GruposController@index ¦ web,auth |  | GET¦HEAD | admin/grupos | admin.grupos.index | App\Http\Controllers\GruposController@index | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/grupos/create ¦ admin.grupos.create ¦ App\Http\Controllers\GruposController@create ¦ web,auth |  | GET¦HEAD | admin/grupos/create | admin.grupos.create | App\Http\Controllers\GruposController@create | web,auth
¦
¦ ¦ PUT¦PATCH ¦ admin/grupos/{grupos} ¦ admin.grupos.update ¦ App\Http\Controllers\GruposController@update ¦ web,auth |  | PUT¦PATCH | admin/grupos/{grupos} | admin.grupos.update | App\Http\Controllers\GruposController@update | web,auth
¦
¦ ¦ DELETE ¦ admin/grupos/{grupos} ¦ admin.grupos.destroy ¦ App\Http\Controllers\GruposController@destroy ¦ web,auth |  | DELETE | admin/grupos/{grupos} | admin.grupos.destroy | App\Http\Controllers\GruposController@destroy | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/grupos/{grupos} ¦ admin.grupos.show ¦ App\Http\Controllers\GruposController@show ¦ web,auth |  | GET¦HEAD | admin/grupos/{grupos} | admin.grupos.show | App\Http\Controllers\GruposController@show | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/grupos/{grupos}/edit ¦ admin.grupos.edit ¦ App\Http\Controllers\GruposController@edit ¦ web,auth |  | GET¦HEAD | admin/grupos/{grupos}/edit | admin.grupos.edit | App\Http\Controllers\GruposController@edit | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/grupos/{id}/destroy ¦ admin.grupos.destroy ¦ App\Http\Controllers\GruposController@destroy ¦ web,auth |  | GET¦HEAD | admin/grupos/{id}/destroy | admin.grupos.destroy | App\Http\Controllers\GruposController@destroy | web,auth
¦
¦ ¦ POST ¦ admin/menvios ¦ admin.menvios.store ¦ App\Http\Controllers\MenviosController@store ¦ web,auth |  | POST | admin/menvios | admin.menvios.store | App\Http\Controllers\MenviosController@store | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/menvios ¦ admin.menvios.index ¦ App\Http\Controllers\MenviosController@index ¦ web,auth |  | GET¦HEAD | admin/menvios | admin.menvios.index | App\Http\Controllers\MenviosController@index | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/menvios/create ¦ admin.menvios.create ¦ App\Http\Controllers\MenviosController@create ¦ web,auth |  | GET¦HEAD | admin/menvios/create | admin.menvios.create | App\Http\Controllers\MenviosController@create | web,auth
¦
¦ ¦ POST ¦ admin/menvios/dupdate ¦ admin.menvios.dupdate ¦ App\Http\Controllers\MenviosController@dupdate ¦ web,auth |  | POST | admin/menvios/dupdate | admin.menvios.dupdate | App\Http\Controllers\MenviosController@dupdate | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/menvios/{id}/destroy ¦ admin.menvios.destroy ¦ App\Http\Controllers\MenviosController@destroy ¦ web,auth |  | GET¦HEAD | admin/menvios/{id}/destroy | admin.menvios.destroy | App\Http\Controllers\MenviosController@destroy | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/menvios/{id}/dmarkall ¦ admin.menvios.dmarkall ¦ App\Http\Controllers\MenviosController@dmarkall ¦ web,auth |  | GET¦HEAD | admin/menvios/{id}/dmarkall | admin.menvios.dmarkall | App\Http\Controllers\MenviosController@dmarkall | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/menvios/{id}/dshow ¦ admin.menvios.dshow ¦ App\Http\Controllers\MenviosController@dshow ¦ web,auth |  | GET¦HEAD | admin/menvios/{id}/dshow | admin.menvios.dshow | App\Http\Controllers\MenviosController@dshow | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/menvios/{id}/dunmarkall ¦ admin.menvios.dunmarkall ¦ App\Http\Controllers\MenviosController@dunmarkall ¦ web,auth |  | GET¦HEAD | admin/menvios/{id}/dunmarkall | admin.menvios.dunmarkall | App\Http\Controllers\MenviosController@dunmarkall | web,auth
¦
¦ ¦ POST ¦ admin/menvios/{id}/update ¦ admin.menvios.update ¦ App\Http\Controllers\MenviosController@update ¦ web,auth |  | POST | admin/menvios/{id}/update | admin.menvios.update | App\Http\Controllers\MenviosController@update | web,auth
¦
¦ ¦ DELETE ¦ admin/menvios/{menvios} ¦ admin.menvios.destroy ¦ App\Http\Controllers\MenviosController@destroy ¦ web,auth |  | DELETE | admin/menvios/{menvios} | admin.menvios.destroy | App\Http\Controllers\MenviosController@destroy | web,auth
¦
¦ ¦ PUT¦PATCH ¦ admin/menvios/{menvios} ¦ admin.menvios.update ¦ App\Http\Controllers\MenviosController@update ¦ web,auth |  | PUT¦PATCH | admin/menvios/{menvios} | admin.menvios.update | App\Http\Controllers\MenviosController@update | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/menvios/{menvios} ¦ admin.menvios.show ¦ App\Http\Controllers\MenviosController@show ¦ web,auth |  | GET¦HEAD | admin/menvios/{menvios} | admin.menvios.show | App\Http\Controllers\MenviosController@show | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/menvios/{menvios}/edit ¦ admin.menvios.edit ¦ App\Http\Controllers\MenviosController@edit ¦ web,auth |  | GET¦HEAD | admin/menvios/{menvios}/edit | admin.menvios.edit | App\Http\Controllers\MenviosController@edit | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/usergrupos ¦ admin.usergrupos.index ¦ App\Http\Controllers\UserGruposController@index ¦ web,auth |  | GET¦HEAD | admin/usergrupos | admin.usergrupos.index | App\Http\Controllers\UserGruposController@index | web,auth
¦
¦ ¦ POST ¦ admin/usergrupos ¦ admin.usergrupos.store ¦ App\Http\Controllers\UserGruposController@store ¦ web,auth |  | POST | admin/usergrupos | admin.usergrupos.store | App\Http\Controllers\UserGruposController@store | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/usergrupos/create ¦ admin.usergrupos.create ¦ App\Http\Controllers\UserGruposController@create ¦ web,auth |  | GET¦HEAD | admin/usergrupos/create | admin.usergrupos.create | App\Http\Controllers\UserGruposController@create | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/usergrupos/{id}/destroy ¦ admin.usergrupos.destroy ¦ App\Http\Controllers\UserGruposController@destroy ¦ web,auth |  | GET¦HEAD | admin/usergrupos/{id}/destroy | admin.usergrupos.destroy | App\Http\Controllers\UserGruposController@destroy | web,auth
¦
¦ ¦ DELETE ¦ admin/usergrupos/{usergrupos} ¦ admin.usergrupos.destroy ¦ App\Http\Controllers\UserGruposController@destroy ¦ web,auth |  | DELETE | admin/usergrupos/{usergrupos} | admin.usergrupos.destroy | App\Http\Controllers\UserGruposController@destroy | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/usergrupos/{usergrupos} ¦ admin.usergrupos.show ¦ App\Http\Controllers\UserGruposController@show ¦ web,auth |  | GET¦HEAD | admin/usergrupos/{usergrupos} | admin.usergrupos.show | App\Http\Controllers\UserGruposController@show | web,auth
¦
¦ ¦ PUT¦PATCH ¦ admin/usergrupos/{usergrupos} ¦ admin.usergrupos.update ¦ App\Http\Controllers\UserGruposController@update ¦ web,auth |  | PUT¦PATCH | admin/usergrupos/{usergrupos} | admin.usergrupos.update | App\Http\Controllers\UserGruposController@update | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/usergrupos/{usergrupos}/edit ¦ admin.usergrupos.edit ¦ App\Http\Controllers\UserGruposController@edit ¦ web,auth |  | GET¦HEAD | admin/usergrupos/{usergrupos}/edit | admin.usergrupos.edit | App\Http\Controllers\UserGruposController@edit | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/users ¦ admin.users.index ¦ App\Http\Controllers\UsersController@index ¦ web,auth |  | GET¦HEAD | admin/users | admin.users.index | App\Http\Controllers\UsersController@index | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/users/create ¦ admin.users.create ¦ App\Http\Controllers\UsersController@create ¦ web,auth |  | GET¦HEAD | admin/users/create | admin.users.create | App\Http\Controllers\UsersController@create | web,auth
¦
¦ ¦ POST ¦ admin/users ¦ admin.users.store ¦ App\Http\Controllers\UsersController@store ¦ web,auth |  | POST | admin/users | admin.users.store | App\Http\Controllers\UsersController@store | web,auth
¦
¦ ¦ PUT¦PATCH ¦ admin/users/{users} ¦ admin.users.update ¦ App\Http\Controllers\UsersController@update ¦ web,auth |  | PUT¦PATCH | admin/users/{users} | admin.users.update | App\Http\Controllers\UsersController@update | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/users/{users} ¦ admin.users.show ¦ App\Http\Controllers\UsersController@show ¦ web,auth |  | GET¦HEAD | admin/users/{users} | admin.users.show | App\Http\Controllers\UsersController@show | web,auth
¦
¦ ¦ DELETE ¦ admin/users/{users} ¦ admin.users.destroy ¦ App\Http\Controllers\UsersController@destroy ¦ web,auth |  | DELETE | admin/users/{users} | admin.users.destroy | App\Http\Controllers\UsersController@destroy | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/users/{id}/crypt ¦ admin.users.crypt ¦ App\Http\Controllers\UsersController@cryptpass ¦ web,auth |  | GET¦HEAD | admin/users/{id}/crypt | admin.users.crypt | App\Http\Controllers\UsersController@cryptpass | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/users/{id}/destroy ¦ admin.users.destroy ¦ App\Http\Controllers\UsersController@destroy ¦ web,auth |  | GET¦HEAD | admin/users/{id}/destroy | admin.users.destroy | App\Http\Controllers\UsersController@destroy | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/users/{users}/edit ¦ admin.users.edit ¦ App\Http\Controllers\UsersController@edit ¦ web,auth |  | GET¦HEAD | admin/users/{users}/edit | admin.users.edit | App\Http\Controllers\UsersController@edit | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ admin/users/{users}/editpass ¦ admin.users.editpass ¦ App\Http\Controllers\UsersController@editpass ¦ web,auth |  | GET¦HEAD | admin/users/{users}/editpass | admin.users.editpass | App\Http\Controllers\UsersController@editpass | web,auth
¦
¦ ¦ PUT ¦ admin/users/{users}/savepass ¦ admin.users.savepass ¦ App\Http\Controllers\UsersController@savepass ¦ web,auth |  | PUT | admin/users/{users}/savepass | admin.users.savepass | App\Http\Controllers\UsersController@savepass | web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ auth/login ¦ auth.login ¦ App\Http\Controllers\Auth\AuthController@getLogin ¦ web |  | GET¦HEAD | auth/login | auth.login | App\Http\Controllers\Auth\AuthController@getLogin | web
¦
¦ ¦ POST ¦ auth/login ¦ auth.login ¦ App\Http\Controllers\Auth\AuthController@postLogin ¦ web |  | POST | auth/login | auth.login | App\Http\Controllers\Auth\AuthController@postLogin | web
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ auth/logout ¦ auth.logout ¦ App\Http\Controllers\Auth\AuthController@getLogout ¦ web |  | GET¦HEAD | auth/logout | auth.logout | App\Http\Controllers\Auth\AuthController@getLogout | web
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ home ¦ ¦ App\Http\Controllers\HomeController@index ¦ web,web,auth |  | GET¦HEAD | home |  | App\Http\Controllers\HomeController@index | web,web,auth
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ login ¦ ¦ App\Http\Controllers\Auth\AuthController@showLoginForm ¦ web,web |  | GET¦HEAD | login |  | App\Http\Controllers\Auth\AuthController@showLoginForm | web,web
¦
¦ ¦ POST ¦ login ¦ ¦ App\Http\Controllers\Auth\AuthController@login ¦ web,web |  | POST | login |  | App\Http\Controllers\Auth\AuthController@login | web,web
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ logout ¦ ¦ App\Http\Controllers\Auth\AuthController@logout ¦ web,web |  | GET¦HEAD | logout |  | App\Http\Controllers\Auth\AuthController@logout | web,web
¦
¦ ¦ POST ¦ password/email ¦ ¦ App\Http\Controllers\Auth\PasswordController@sendResetLinkEmail ¦ web,web,guest |  | POST | password/email |  | App\Http\Controllers\Auth\PasswordController@sendResetLinkEmail | web,web,guest
¦
¦ ¦ POST ¦ password/reset ¦ ¦ App\Http\Controllers\Auth\PasswordController@reset ¦ web,web,guest |  | POST | password/reset |  | App\Http\Controllers\Auth\PasswordController@reset | web,web,guest
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ password/reset/{token?} ¦ ¦ App\Http\Controllers\Auth\PasswordController@showResetForm ¦ web,web,guest |  | GET¦HEAD | password/reset/{token?} |  | App\Http\Controllers\Auth\PasswordController@showResetForm | web,web,guest
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ pdf ¦ pdf ¦ App\Http\Controllers\PDFController@invoice ¦ web |  | GET¦HEAD | pdf | pdf | App\Http\Controllers\PDFController@invoice | web
¦
¦ ¦ PUT ¦ pdf/silaboCurso ¦ PDF.silaboCurso ¦ App\Http\Controllers\PDFController@silaboCurso ¦ web |  | PUT | pdf/silaboCurso | PDF.silaboCurso | App\Http\Controllers\PDFController@silaboCurso | web
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ pdf/{id}/usuario ¦ PDF.usuario ¦ App\Http\Controllers\PDFController@usuario ¦ web |  | GET¦HEAD | pdf/{id}/usuario | PDF.usuario | App\Http\Controllers\PDFController@usuario | web
¦
¦ ¦ GET¦HEAD ¦ register ¦ ¦ App\Http\Controllers\Auth\AuthController@showRegistrationForm ¦ web,web |  | GET¦HEAD | register |  | App\Http\Controllers\Auth\AuthController@showRegistrationForm | web,web
¦
¦ ¦ POST ¦ register ¦ ¦ App\Http\Controllers\Auth\AuthController@register ¦ web,web |  | POST | register |  | App\Http\Controllers\Auth\AuthController@register | web,web
¦
+--------+-----------+--------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------------------------------------------+---------------
+

## Hoja2
//devuelve el nombre del rol del usuario según el número
if(!function_exists('getRole'))
{
function getRole($role)
{
switch ($role) {
case '00':
return "Invitado.";
break;
case '01':
return "Administrativo.";
break;
case '02':
return "Docente.";
break;
case '03':
return "Responsable.";
break;
case '09':
return "Master.";
break;
default:
return "Invitado.";
break;
}
}
}
/*ruta con el prefijo home que comprueba primero si
//existe la sesión, si es así comprueba el rol del usuario
/
/admin: 3
/editor: 2
/suscriptor: 1
/invitado: 0
/
*/
Route::group(array('prefix' => 'admin','before' => 'auth'), function()
{
//http://localhost/roles_users_laravel/public/home/admin
//sólo pueden acceder usuarios con role_id 3
Route::get('admin',array("before" => "roles:'09',admin", function()
{
return "Como mínimo tu role debe ser master, tu eres " . getRole(Auth::user()->type);
}));
//http://localhost/roles_users_laravel/public/home/new_post
//sólo pueden acceder usuarios con role_id 2 y 3
Route::get('new_post',array("before" => "roles:03-09,admin", function()
{
return "Como mínimo tu role debe ser responsable, tu eres " . getRole(Auth::user()->type);
}));
//http://localhost/roles_users_laravel/public/home/show_reply
//sólo pueden acceder usuarios con role_id 1, 2 y 3
Route::get('show_reply',array("before" => "roles:02-03-09,admin", function()
{
return "Como mínimo tu role debe ser docente, tu eres " . getRole(Auth::user()->type);
}));